## Cahier Bord
| Jour | Tâches | Bugs rencontrés | Infos
Semaine 1 | 2015-04-17 | Rendez-vous initial bachelor
| 2015-04-21 | Préparation de la documentation, complément du planning et listage des améliorations possibles
| 2015-04-22 | Installation logiciel NodeKinect (ainsi que les dépendances), recherche placement caméra fixe et rendez vous Mr 3D | Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS
| 2015-04-23 | Compilation libfreenect, stabilisation vue, recherche placement caméra, Rendez-vous d'informations | Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS | libfreenect est utilisé afin de pouvoir installer node-kinect.
| 2015-04-24 | Compilation libfreenect, rechercher et test déplacement vue, visite à Mr Regamey | Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS | Mr Regamey pas là.
Semaine 2 | 2015-04-27 | Compilation libfreenect, ajout du personnage, déplacement fictif du personnage (index3.html) | Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS
| 2015-04-28 | Recherche sur format des données que retourne le kinect, reinstallation sdk kinect v1.8, test placement canvas sur x3dom, récupération de la planche | Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS | Correction du bug - Je vais laisser libfreenect de côté pour le moment, je vais utiliser KinectHTML5 (idée : placer un canvas par-dessus la balise x3dom afin de pouvoir y reporter ce que capte le Kinect)
| 2015-04-29 | Test kinect HTML localement, placement canvas et rendez-vous hebdomadaire
| 2015-04-30 | Test capter données kinect sur git.hepia.ovh, placement de la caméra sur la tête du personnage | Utilisation KinectHTML5 sur site sécurisé
| 2015-05-01 | CONGÉ
Semaine 3 | 2015-05-04 | Mise en place du socketio client C# | Utilisation KinectHTML5 sur site sécurisé | Correction du bug
| 2015-05-05 | Communication client C#, serveur node et client html, test sur le smartphone, création des urls , rendez-vous Albuquerque
Semaine 3 | 2015-05-06 | Création du personnage 3D avec makehuman, placement de la caméra, recherche déplacement du personne sur blender avec la kinect
| 2015-05-07 | Placement de la caméra au niveau de la tête du personnage et adaptation de la rotation
| 2015-05-08 | Stabilisation/adaptation de la rotation, rendez-vous hebdomadaire, création squelette rapport
Semaine 4 | 2015-05-11 | Positonnement caméra et rotation de la vue en fonction de la tête, recherche sur kinect
| 2015-05-12 | Recherche sur kinect, déplacement sur la planche en fonction des données du kinect, recherche mapping squelette blender et squelette kinect | Animation du personnage - mapping squelette kinect et squelette blender
| 2015-05-13 | Recherche + test mapping squelette blender et squelette kinect et changement position déplacement personnage | Animation du personnage - mapping squelette kinect et squelette blender
| 2015-05-14 | CONGÉ
| 2015-05-15 | Rapport laTex et optimisation déplacement sur la planche
Semaine 5 | 2015-05-18 | ABSENCE
| 2015-05-19 | Rappel trigonomètrie triangle rectancles et test application (elbow et shoulder) sur x3dom
| 2015-05-20 | Reconstruction/animation du bras, rendez-vous hebdomadaire et correction de l'angle | Animation du personnage - calcul de l'angle | Correction du bug
| 2015-05-21 | Positionnement du bras au centre, reconstruction/animation du bras, reconstitution squelette X3DOM + animation squelette (articulation et membres) |  | bord du "bras" sur origine et non le centre
| 2015-05-22 | Rercherche + test orientation main et documentation |  | BoneOrientation mais ne marche pas bien. J'ai rechercher avec la profondeur mais pas trouver
Semaine 6 | 2015-05-25 | CONGÉ
| 2015-05-26 | Rercherche + test orientation main et documentation
| 2015-05-27 | Optimisation déplacement + articulation personnages, recherche orientation main et documentation
| 2015-05-28 | Adaptation déplacement + articulation sur smartphone | Des données captées à la réalité
| 2015-05-29 | Adaptation taille personnage en fonction z et rendez-vous hedbomadaire | Des données captées à la réalité
Semaine 7 | 2015-06-01 | Rapport et test intégration vue de Benjamin | Taille de la scène finale | J'ai du enlever des détails afin de pouvoir afficher le vue sur le smartphone car il était trop lourd
| 2015-06-02 | Rapport et test intégration vue de Benjamin | Taille de la scène finale
| 2015-06-03 | Rapport et test intégration vue de Benjamin | Taille de la scène finale
| 2015-06-04 | Rechercher solution pour scaling en fonction de z et positionnement vue 3D | Des données captées à la réalité
| 2015-06-05 | Rechercher solution pour scaling en fonction de z,positionnement vue 3D + ajout personnage et rendez-vous hedbomadaire | Des données captées à la réalité
Semaine 8 | 2015-06-08 | Création du rectangle afin d'effectuer les mesures pour mapping réalité et kinect, explications dans le rapport et continuation du rapport | Des données captées à la réalité
| 2015-06-09 | 1er prise des mesures en z et rapport | Des données captées à la réalité
| 2015-06-10 | 2e mesures en z, mesures en x pour mapping et rapport | Des données captées à la réalité
Semaine 8 | 2015-06-11 | Adaption de la vue final pour smartphone, Rendez-vous hebdomadaire et test textures sur blender | Taille de la scène finale
| 2015-06-12 | Pose des textures sur la vue initiale, test complet smartphone | Taille de la scène finale
Semaine 9 | 2015-06-15 | Résolution problème scaling du personnage en fonciton de z et rechercher sur boneorientation | Des données captées à la réalité | "Correction" du bug - concentration sur une vue plus simple
| 2015-06-16 | Positionnement du personnage et de caméra sur la scene du pc et rapport
| 2015-06-17 | Adaptation vue pour scene smartphone, test fonctionnel avec les cardboard et rapport |  | Reste quelques problèmes dûs à l'accéleration
| 2015-06-18 | Rapport et tri
| 2015-06-19 | Vérification de la mort du personnage et simulation de la chute, traitement de l'orientation des mains et rapport
Semaine 10 | 2015-06-22 | Recherche et test pour ajout effet sonore
| 2015-06-23 | Rapport et orientation de la main
| 2015-06-24 | Rapport
| 2015-06-25 | Rapport et rendez-vous hebdomadaire
| 2015-06-26 | Rapport
Semaine 11 | 2015-06-29 | Rapport
| 2015-06-30 | Rapport et correction
| 2015-07-01 | Rapport et correction
| 2015-07-02 | Rapport et correction
| 2015-07-03 | Rapport et correction
Semaine 12 | 2015-07-06 | Rapport et correction
| 2015-07-07 | Rapport et correction
| 2015-07-08 | RENDU RAPPORT

## Bugs
Nom bug | Description | Pourquoi ? | Solution | Notes
Utilisation du Kinect en passant pas NodeJS | Erreurs lors de l'installation des logiciels/librarires dont libfreenect a besoin | Trop de dépendance de libraires | La gestion du kinect se fera en C# en utilisant le SDK du Kinect | Abandon
Utilisation KinectHTML5 sur site sécurisé | Lors que je suis sur git.hepia.ovh et que je lance le serveur du kinect, la page html n'arrive pas à ce connecter | le serveur c# utilise websocket non securisé | J'ai tenté d'utiliser les wss (WebSocket Secure) mais la page html n'arrive toujours pas à se connecté à cause du secure | Idées : 1. Capter les données et les envoyer sur un serveur node qui envoit au client. 2. Utiliser les socket.io au lieu des websockets en c#
|  | Je n'arrive pas à utiliser les wws sur le client html | Mettre en place un client Socketio qui recupere les données du kinect qui les envoi à un serveur qui va les transmettre au smartphone | Fonctionne parfaitement
Animation du personnage - mapping squelette kinect et squelette blender | Le personnage créer avec MakeHuman les personnages contient un squelette que l'on peut animer sur un logicielle de 3D, je voulais donc mapper ceci au squelette du kinect | Pour une animation la plus optimale | Calcul de l'angle pour chaque articulation relié à une autre afin de l'animer | Abandon
Animation du personnage - calcul de l'angle | Lors de la rotation de l'objet 3d ca ne correspondait car je ne prend pas en compte les négatif | Je calculais l'angle en calculant un 3e point (afin de créer un triangle rectangle) puis j'effectuais des formules de trigonomètre afin de trouver l'angle | Poser tout les cas possible (n'a pas fonctionner). Utilisation de arctan2 qui permet de calculer un angle en fonction de 2 points | Solution proposée par Michael Polla
Des données captées à la réalité | Lorsque la personne bouge et que je dessine le personnage sur la vue il rapetisse en fonction de sa distance par rapport au kinect | Les positions de chaque point reçu par le kinect ne correspondent pas à la réalité | Calculer la distance entre les pieds et la tête lorsque que nous sommes le plus près du kinect et le plus loin. Puis effectuer un scaling afin que le personnage ne rapetisse pas | Effectué mais pas trouver la formule permettant de faire le bon scaling
Calculer les valeurs réeles ainsi que les valeurs du kinect et comprendre le fonctionnement afin de pouvoir effectuer le scaling
|  |  | Changer la manière dont je récupère les informations du kinect | Fonctionne
Taille de la scène finale | Lors du chargement de la scène finale, le smartphone n'arrive pas à l'afficher | La taille de la vue étant trop grande, lors du chargement de chaque éléments le smartphone n'arrive pas à la charger | Réduction du nombre de détails de la vue | Utilisation de la vue provisoire pour le reste du développement
L'affichage sur le pc est aussi extrêmement ralentie

## Rendez-vous
Date | Titre | Compte rendu | Infos
2015-04-17 | Rendez-vous initial Bachelor | Réflexion sur les tâches à effectués et commentaires sur planning initial
2015-04-22 | Rendez-vous Mr Olivier Donzé | Son assistant, Dupont-Roy Benjamin (HES), va nous modèliser la vue 3D pour mi mai
| Rendez-vous hebdomadaire | Montrer la structure de documentations mise en place, Disscussion sur quel points commencer/plus important
2015-04-23 | Informations | Appeler et aller voir demain monsieur Regamey à propos de la planche de bois (prendre dispositif) | Numéro : 0225462792, il était pas là
2015-04-29 | Rendez-vous hebdomadaire | Objectif prochaine semaine : placer la camera sur la tête du personnage et bouger en fonction des données du kinect
Créer plusieurs url (GET) afin de pouvoir afficher sur l'ordinateur ce que la personne voit sur les lunettes
2015-05-05 | Rendez-vous Mr Albuquerque | Regarder si un logiciel effectue le positionnement et la mise à l'échelle sur le kinect (point de vue)
Rendez avec Mr Donzé à 15h (C207) pour démo CardBoard
2015-05-08 | Rendez-vous hebdomadaire | Construire squelette du rapport (lister ce qui va être dit dans chaque section) | Faire un tuto pour comprendre bien le fonctionnnement
Définir quel capteur fais quoi et quels sont les formats des données
Objectif prochaine semaine : Déplacement de la tete et sur la planche en fonction du déplacement de la tête
2015-05-15 | Rendez-vous hebdomadaire | Regarder comment faire pour articuler le personnage | Poser les choses sur papier
Partir de 2 points et calculer les angles/rotations/translation et adaptation de la taille en fonction des données du kinect
Rechercher sur internet si je trouve quelque chose qui pourrait m'aider
2015-05-20 | Rendez-vous hebdomadaire | Recherche sur comment avoir l'orientation des membres sur le kinect (ex. main paume en haut ou en bas) | Faire un diagramme de séquence pour le projet
Correction calcul de l'angle avec Jeremy et Michael
2015-05-21 | Rendez-vous hebdomadaire | Faire scaling sur le cyclindre en fonction de la largeur
Faire des sphères plus petites
Faire recherches pour orientation de la main avec la profondeur
2015-05-29 | Rendez-vous hebdomadaire | Faire en sorte que ce qui est afficher sur le monde viturel corresponde à la réalité (scaling en fonction de z)
Séparer les cylindres en 2 afin de pouvoir placer les membres dans le bon sens (face avant - arrière)
2015-06-05 | Rendez-vous hebdomadaire | Faire des calculs et tests afin de pouvoir mapper les données que le kinect envoi et les données réels (faire un carrée 3d)
Calculer en fonction de 4 à 8 points et prendre une base (par exemple table ou chariot afin de toujours être à la même hauteur)
2015-06-11 | Rendez-vous hebdomadaire | Continuer avec ma premiere vue pour un rendu final | Laisser de côté la vue finale pour l'instant
Mesurer la distance entre les membres sur une diagonale
Trouver formule pour scaling
2015-06-19 | Rendez-vous hebdomadaire | Ajouter un effet sonore
Finir le rapport pour la semaine prochaine afin de pouvoir le rectifier
2015-06-25 | Rendez-vous hebdomadaire | Calibrage vue smartphone avec un geste ou autre chose | Faire pour le rapport
|  | Faire un fichier de config permettant de changer la couleur du personnage ou le positionnement de la caméra | Faire ceci pour présentation finale
Remplacer le carré contenant le paysage par une sphère
Son sur smartphone activation lors du chargement de la page manuelle puis jouer sur le volume lorsque la simulation n'a pas encore commencer ?