## Planning intial
Semaines/Tâches | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12
Installation logiciel permettant de lier Node à Kinect
Récupération données capté par kinect
Création vue 3D finale
Stablisation de la vue
Déplacement fictif dans la vue
Intégration du personnage dans la vue (point de vue scène)
Déplacement de la vue (sur la planche)
Déplacement des membres du personnages
Améliorations
Débuggage & Tests
Documentation

## Planning actuel
Semaines/Tâches | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Status
Installation logiciel permettant de lier Node à Kinect | [12 empty] | Abandon
Récupération données capté par kinect | [12 empty] | Fini
Création vue 3D finale | [7 empty] | Ajout textutres |  |  |  |  | Version basique
Création du personnage 3D |  |  |  |  | Squelette 3D | [7 empty] | Fini
Stablisation de la vue | [12 empty] | Fini
Déplacement fictif dans la vue | [12 empty] | Fini
Intégration du personnage dans la vue (point de vue scène) | [12 empty] | Fini
Déplacement de la vue + personnage (sur la planche) | [12 empty] | Fini
Mapper squelette kinect et personnage 3D | [12 empty] | Impossible
Déplacement des membres du personnages | [12 empty] | Fini
Mapper réalité et Kinect (taille personnage) | [12 empty] | Fini
Optimisation de la réalité virtuelle | [8 empty] | Déplacement smartphone | Smartphone |  |  | Possiblité de faire plus
Améliorations |  | Planche | [7 empty] | Effet sonore |  |  | Pas toute ajoutée
Débuggage & Tests | [12 empty] | Fini
Documentation | [12 empty] | Fini

## Améliorations
Améliorations | Description | Matériel nécessaire
Auditive | Faire en sorte que la personne aie une immersion sonore complète | Casque Bluetooth connecté au smartphone
Sensitive | Faire en sorte que la personne aie une immersion sensorielle complète (simulation du vent) | Ventilateur pour simuler le vent
Paramètres physique | Ajout d'une planche pour avoir la sensation de la planche sous les pieds | Planche en bois de minimum 2m
Capture des pulsations | Capter les pulsations du cœur de la personne afin de pouvoir lui donner un "ranking" ou autre | Montre connectée